# EXEMPLOS PREENCHIDOS

Casos de aplicação dos templates do kit

Cristiano Moraes • Geneilton Prata

Material complementar da 2ª edição • 2026

Os casos são didáticos, combinados e anonimizados. Os valores são ilustrativos e servem para mostrar a lógica de preenchimento, não como benchmarks universais.

# 1. ERP fiscal — espera e processamento extra

## Registro de desperdício

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Sintoma observado | A entrada em produção aguardava decisões sobre exceções fiscais. O lead time médio da decisão era 12 dias. A causa investigada foi a centralização de alçada, agravada por critérios implícitos. |
| Desperdício predominante | Espera e processamento extra |
| Impacto | Prazo, custo, qualidade e/ou valor conforme o caso. |
| Evidências | Dados do caso, linha do tempo, registros e entrevistas. |
| Mecanismo a investigar | Política, fila, centralização, excesso de WIP ou interface do sistema. |

## Experimento de melhoria

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Hipótese e contramedida | Delegar decisões reversíveis até R$ 50 mil com guardrails e revisão semanal. |
| Indicadores | Latência de decisão: baseline 12 dias; meta 3 dias. Proteção: taxa de reversão inferior a 5%. |
| Resultado e decisão | Em quatro semanas, a latência caiu para 3,8 dias. A política foi adaptada para incluir duas exceções regulatórias. |

## Perguntas para adaptar ao seu contexto

Qual evidência confirma que este mecanismo também existe no seu fluxo?

Que diferença de risco, setor ou governança exige adaptação?

Qual seria uma métrica de proteção adequada?

Quem possui autoridade e capacidade para testar a mudança?

# 2. Portal do cliente — superprodução

## Registro de desperdício

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Sintoma observado | Trinta e oito por cento das funcionalidades não receberam acesso em 90 dias. O roadmap tinha sido aprovado sem pesquisa recente. |
| Desperdício predominante | Superprodução |
| Impacto | Prazo, custo, qualidade e/ou valor conforme o caso. |
| Evidências | Dados do caso, linha do tempo, registros e entrevistas. |
| Mecanismo a investigar | Política, fila, centralização, excesso de WIP ou interface do sistema. |

## Experimento de melhoria

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Hipótese e contramedida | Interromper itens de baixa evidência e testar três jornadas prioritárias. |
| Indicadores | Uso das jornadas e taxa de conclusão. Proteção: volume de chamados críticos. |
| Resultado e decisão | A adoção aumentou antes da entrega do restante do escopo; sete itens foram removidos. |

## Perguntas para adaptar ao seu contexto

Qual evidência confirma que este mecanismo também existe no seu fluxo?

Que diferença de risco, setor ou governança exige adaptação?

Qual seria uma métrica de proteção adequada?

Quem possui autoridade e capacidade para testar a mudança?

# 3. Portfólio digital — estoque e movimento

## Registro de desperdício

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Sintoma observado | Vinte e sete iniciativas disputavam cinco equipes. Especialistas atendiam até seis projetos. |
| Desperdício predominante | Estoque e movimento |
| Impacto | Prazo, custo, qualidade e/ou valor conforme o caso. |
| Evidências | Dados do caso, linha do tempo, registros e entrevistas. |
| Mecanismo a investigar | Política, fila, centralização, excesso de WIP ou interface do sistema. |

## Experimento de melhoria

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Hipótese e contramedida | Pausar nove iniciativas, sequenciar dependências e limitar WIP por competência. |
| Indicadores | Iniciativas ativas, aging WIP e throughput trimestral. |
| Resultado e decisão | A simultaneidade caiu e a conclusão trimestral aumentou, sem ampliar headcount. |

## Perguntas para adaptar ao seu contexto

Qual evidência confirma que este mecanismo também existe no seu fluxo?

Que diferença de risco, setor ou governança exige adaptação?

Qual seria uma métrica de proteção adequada?

Quem possui autoridade e capacidade para testar a mudança?

# 4. Manutenção — defeitos e retrabalho

## Registro de desperdício

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Sintoma observado | Chamados reincidentes consumiam 22% da capacidade. Correções eram aplicadas sem mudança de condição. |
| Desperdício predominante | Defeitos e retrabalho |
| Impacto | Prazo, custo, qualidade e/ou valor conforme o caso. |
| Evidências | Dados do caso, linha do tempo, registros e entrevistas. |
| Mecanismo a investigar | Política, fila, centralização, excesso de WIP ou interface do sistema. |

## Experimento de melhoria

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Hipótese e contramedida | Classificar reincidência e reservar capacidade para causa e prevenção. |
| Indicadores | Horas de retrabalho e reincidência em 30 dias. |
| Resultado e decisão | A reincidência caiu; uma automação de verificação foi incorporada à definição de concluído. |

## Perguntas para adaptar ao seu contexto

Qual evidência confirma que este mecanismo também existe no seu fluxo?

Que diferença de risco, setor ou governança exige adaptação?

Qual seria uma métrica de proteção adequada?

Quem possui autoridade e capacidade para testar a mudança?

# 5. Construção — handoffs

## Registro de desperdício

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Sintoma observado | Alterações de projeto passavam por cinco empresas e frequentemente retornavam por falta de contexto. |
| Desperdício predominante | Handoffs |
| Impacto | Prazo, custo, qualidade e/ou valor conforme o caso. |
| Evidências | Dados do caso, linha do tempo, registros e entrevistas. |
| Mecanismo a investigar | Política, fila, centralização, excesso de WIP ou interface do sistema. |

## Experimento de melhoria

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Hipótese e contramedida | Criar revisão conjunta para mudanças de alto impacto e critérios de passagem para as demais. |
| Indicadores | Handoffs e devoluções por alteração. |
| Resultado e decisão | O número de devoluções caiu e decisões reversíveis deixaram de subir ao comitê. |

## Perguntas para adaptar ao seu contexto

Qual evidência confirma que este mecanismo também existe no seu fluxo?

Que diferença de risco, setor ou governança exige adaptação?

Qual seria uma métrica de proteção adequada?

Quem possui autoridade e capacidade para testar a mudança?

# 6. Marketing — processamento extra

## Registro de desperdício

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Sintoma observado | A campanha recebia revisões de seis níveis, e três quase nunca alteravam a peça. |
| Desperdício predominante | Processamento extra |
| Impacto | Prazo, custo, qualidade e/ou valor conforme o caso. |
| Evidências | Dados do caso, linha do tempo, registros e entrevistas. |
| Mecanismo a investigar | Política, fila, centralização, excesso de WIP ou interface do sistema. |

## Experimento de melhoria

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Hipótese e contramedida | Eliminar duas aprovações em um piloto e manter amostragem de conformidade. |
| Indicadores | Tempo de aprovação e não conformidades. |
| Resultado e decisão | O tempo caiu sem aumento de desvios; a política foi revista. |

## Perguntas para adaptar ao seu contexto

Qual evidência confirma que este mecanismo também existe no seu fluxo?

Que diferença de risco, setor ou governança exige adaptação?

Qual seria uma métrica de proteção adequada?

Quem possui autoridade e capacidade para testar a mudança?

# 7. Recursos humanos — talento não utilizado

## Registro de desperdício

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Sintoma observado | Uma analista era a única referência em legislação e gastava 32 horas mensais em urgências. |
| Desperdício predominante | Talento não utilizado |
| Impacto | Prazo, custo, qualidade e/ou valor conforme o caso. |
| Evidências | Dados do caso, linha do tempo, registros e entrevistas. |
| Mecanismo a investigar | Política, fila, centralização, excesso de WIP ou interface do sistema. |

## Experimento de melhoria

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Hipótese e contramedida | Pareamento, checklists e distribuição progressiva de decisões. |
| Indicadores | Bus factor e fila por especialista. |
| Resultado e decisão | Duas pessoas passaram a resolver casos padrão; a especialista voltou a melhorar o processo. |

## Perguntas para adaptar ao seu contexto

Qual evidência confirma que este mecanismo também existe no seu fluxo?

Que diferença de risco, setor ou governança exige adaptação?

Qual seria uma métrica de proteção adequada?

Quem possui autoridade e capacidade para testar a mudança?

# 8. Relatórios com IA — superprodução digital

## Registro de desperdício

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Sintoma observado | Relatórios foram gerados em minutos, mas revisados durante horas e raramente alteravam decisões. |
| Desperdício predominante | Superprodução digital |
| Impacto | Prazo, custo, qualidade e/ou valor conforme o caso. |
| Evidências | Dados do caso, linha do tempo, registros e entrevistas. |
| Mecanismo a investigar | Política, fila, centralização, excesso de WIP ou interface do sistema. |

## Experimento de melhoria

| Campo | Exemplo preenchido |
| --- | --- |
| Hipótese e contramedida | Gerar apenas para fóruns com decisão definida, fontes autorizadas e destaque de incertezas. |
| Indicadores | Tempo total de produção e revisão; decisões suportadas. |
| Resultado e decisão | O volume caiu, a revisão ficou menor e a rastreabilidade aumentou. |

## Perguntas para adaptar ao seu contexto

Qual evidência confirma que este mecanismo também existe no seu fluxo?

Que diferença de risco, setor ou governança exige adaptação?

Qual seria uma métrica de proteção adequada?

Quem possui autoridade e capacidade para testar a mudança?