MATERIAL COMPLEMENTAR

# Guia de Implantação de OKRs em 90 Dias

Um experimento de mudança do sistema de gestão — não um cronograma para preencher formulários

OKRs: da Estratégia à Execução

Cristiano de Moraes

Como usar O roteiro pressupõe um piloto de escopo controlado. Reduza ou amplie a duração conforme a velocidade do outcome. Não avance por calendário quando uma condição crítica — estratégia, autoridade, capacidade ou dados — estiver ausente.

# Fase 0 — Decisão de iniciar (antes do dia 1)

Objetivo: definir o problema de gestão e as condições do experimento.

## Ações essenciais

Explicitar a mudança desejada: menos prioridades, melhor coordenação, decisões com evidência ou aprendizagem de portfólio.

Escolher patrocinador com autoridade para renúncias e conflitos.

Definir escopo, públicos e riscos do piloto.

Separar score de OKR da avaliação individual no escopo.

Registrar critérios de sucesso da implantação, não apenas dos OKRs.

## Saídas verificáveis

☐ Termo do piloto

☐ Problema de gestão e outcomes de adoção

☐ Patrocinador e direitos de decisão

☐ Riscos e condições críticas

# Dias 1–15 — Diagnóstico e preparação

Objetivo: compreender escolhas, restrições e sistema de gestão existente.

## Ações essenciais

Entrevistar liderança, gestores, equipes e funções de apoio.

Observar reuniões e decisões recentes; não depender apenas de percepções.

Mapear portfólio, capacidade, dependências e indicadores existentes.

Classificar dimensões de prontidão: habilitadora, restrição ou impedimento.

Preparar liderança para renúncias, respostas a previsões ruins e autonomia com fronteiras.

## Saídas verificáveis

☐ Assessment de prontidão

☐ Mapa de contradições

☐ Inventário de indicadores

☐ Lista de até cinco condições críticas

# Dias 16–30 — Formulação do sistema mínimo viável

Objetivo: desenhar poucos OKRs e as condições necessárias para operá-los.

## Ações essenciais

Relembrar escolhas estratégicas e formular o problema.

Construir canvas, hipótese causal, Objetivo, KRs e guardrails.

Formalizar contratos de mensuração e lacunas de baseline.

Mapear iniciativas, dependências, capacidade e renúncias.

Definir owners, fóruns, cadência e regra de alteração.

## Saídas verificáveis

☐ 1 a 3 OKRs do piloto

☐ Contratos de mensuração

☐ Mapa de dependências

☐ Carta de governança

☐ Calendário do ciclo

# Dias 31–60 — Execução, check-ins e aprendizagem

Objetivo: testar se o novo sistema produz decisões diferentes.

## Ações essenciais

Atualizar dados de forma assíncrona e usar check-ins para decisão.

Registrar confiança, evidências favoráveis e contrárias.

Revisar iniciativas como apostas: continuar, adaptar, acelerar, pausar ou interromper.

Resolver dependências no menor nível com autoridade.

Observar comportamentos da liderança e conflitos com processos existentes.

## Saídas verificáveis

☐ Log de decisões

☐ Histórico de confiança

☐ Mudanças de portfólio

☐ Riscos e dependências

☐ Evidências de adoção

# Dias 61–75 — Revisão intermediária

Objetivo: avaliar trajetória, contexto e validade das hipóteses.

## Ações essenciais

Revisar mudança de contexto e qualidade dos dados.

Comparar trajetória com horizonte e defasagem.

Alterar meta somente com regra e rastreabilidade.

Redesenhar KR quando a métrica não representa o fenômeno.

Remover rituais e campos que não influenciam decisão.

## Saídas verificáveis

☐ Revisão de hipótese

☐ Decisões de capacidade

☐ Alterações justificadas

☐ Lista de simplificações

# Dias 76–90 — Encerramento e decisão de expansão

Objetivo: converter a experiência em mudança de sistema.

## Ações essenciais

Avaliar resultado, causalidade, execução, mensuração e contexto separadamente.

Identificar sinais ignorados, decisões tardias e efeitos adversos.

Medir outcomes de adoção: prioridades reduzidas, decisões tomadas, tempo de resolução e iniciativas interrompidas.

Definir mudanças em orçamento, portfólio, desempenho e governança.

Decidir: repetir, adaptar, expandir por onda, integrar a outra transformação ou encerrar.

## Saídas verificáveis

☐ Retrospectiva do ciclo

☐ Relatório de aprendizagem

☐ Mudanças de sistema com owner

☐ Critérios de entrada para próxima onda

☐ Decisão executiva de continuidade

# Indicadores da implantação

| Outcome de adoção | Evidência possível | Guardrail | Decisão apoiada |
| --- | --- | --- | --- |
| Foco real | Número de prioridades e iniciativas simultâneas | Demandas obrigatórias não atendidas | Reduzir ou proteger capacidade |
| Decisões com evidência | Percentual de check-ins com decisão registrada | Burocracia de atualização | Manter ou simplificar cadência |
| Adaptação de portfólio | Apostas adaptadas, pausadas ou interrompidas | Instabilidade sem critério | Revisar direitos e marcos |
| Colaboração transversal | Tempo para resolver dependências | Escalonamento excessivo | Delegar ou criar acordo |
| Qualidade de mensuração | KRs com contrato, baseline e owner | Custo de coleta | Investir, substituir ou retirar métrica |
| Segurança e aprendizagem | Riscos declarados antes do vermelho | Normalização de baixa performance | Rever resposta da liderança |

# Decisão de expansão

☐ O piloto produziu decisões diferentes ou apenas novos artefatos?

☐ A liderança praticou renúncia e revisão de hipótese?

☐ Owners tiveram autoridade compatível?

☐ A atualização dos dados é sustentável?

☐ Que processo existente será substituído?

☐ Quais condições precisam existir antes da próxima onda?

☐ Existe capacidade de facilitação para expandir sem perda de qualidade?

☐ O escopo seguinte é representativo sem ser materialmente arriscado?